## Burndown Chart I1
Burn-down Chart. To-Go Mobile Application
I1 | 2017-02-21 | 23-Fed | 2017-02-25 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2017-03-03 | 2017-03-06
Planned | 11 | 9 | 7.5 | 5 | 3 | 2 | 0
Actual | 11 | 9.5 | 8 | 6 | 3.5 | 2 | 0

## Burndown Chart I2
Burn-down Chart. To-Go Mobile Application
I2 | 2020-03-20 | 2020-03-22 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 2020-04-03
Planned | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0
Actual | 11 | 9.5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 2 | 0